Guide de présentation de projet pour financement

| Titre du Projet | Projet d’Appui à la Campagne de Plaidoyer sur l’exportation et la transformation locale des grumes et le monitoring pilote de la redevance forestière en RDC |
| --- | --- |
| Mise en œuvre | Réseau National de l’0bservation Indépendante-RENOI- Pôle Thématique Forêts –Team Leader :GTF (Groupe de Travail Forêts) |
| Bénéficiaires | Gouvernement Congolais, société civile, secteur privé, communautés locales et Peuples autochtones. |
| Partenaire | EIA-OGF |
| Période | Février-Mars-Avril 2024 |

Titre du Projet :

Projet d’Appui à la Campagne de plaidoyer sur l’exportation et la transformation locale des grumes et le monitoring pilote de la redevance forestière en RDC

- Contexte du problème

Le secteur Forêts en République démocratique du Congo est un domaine des enjeux majeurs aussi bien pour le Gouvernement que pour les populations, les communautés locales et peuples autochtones qui en dépendent étroitement pour leur survie.

Le Code forestier actuel promulgué en août 2002, et qui est susceptible d’être révisé bientôt après l’élaboration du document de Politique forestière  avait introduit quelques innovations allant dans le sens d’améliorer les conditions de vie des communautés locales tout en assurant la gestion durable des écosystèmes forestiers.

Parmi ces reformes on peut citer deux qui nous concernent dans le cadre du présent projet, à savoir :

-l’obligation faite aux exploitants forestiers industriels, d’exporter seulement 30%  de grumes et transformer localement 70% pour une valeur ajoutée dans la création d’emploi au niveau local (Article 119).

-La rétrocession de 40 % sur la taxe de superficie des concessions forestières industrielles pour les provinces et les territoires concernés dans le but de réaliser les infrastructures et services sociaux de base dans les territoires de provenance du bois (Article 122)

Ces dispositions spécifiques susceptibles de contribuer véritablement dans l’amélioration de la gouvernance forestière ne sont pas appliquées comme il se doit à cause de plusieurs pesanteurs et souffrent d’opacité et de manque de transparence.

Dans le cadre du présent projet, le problème que le projet veut résoudre est la faible réalisation des infrastructures de base, le manque de transparence et le non-respect des engagements pour la réalisation des infrastructures de base prévue dans le cadre de la taxe de redevance de superficie forestière concédée et le disfonctionnement en matière d’exportation et de valorisation par la transformation des grumes et du bois d’œuvre en RDC. Le quota de 30% d’exportation des grumes de l’article 119 du code a fait l’objet de 10 mesures de gouvernance adoptées par le Gouvernement en sa session du vendredi 9Juillet 2021 dont cette mesure sur les grumes qui bat de l’aile jusqu’à présent.

- Solutions et évaluations existantes :

Le présent projet va constituer une solution innovante dans le Pays et une première dans la mesure où la campagne sur la problématique d’exportation et de  transformation domestique des grumes sera une première expérience, de même pour le suivi et la vérification des réalisations en infrastructures de base liées à cette rétrocession sus- évoquée dont les données sont traçables.

Les solutions en termes d’outils, des techniques et des méthodologies de monitoring existent et se résument en termes de revue documentaire, de vérification de terrain, de rapportage et partage des résultats par divers supports, y compris la médiatisation. Chaque approche dispose renferme des forces et des limites. Un bon suivi permet de réajuster le déroulement pour des résultats escomptés en essayant de s’inspirer des expériences réussies.

Depuis plus de 10 ans, les organisations de la société civile parmi lesquelles les membres du RENOI avec l’appui de certaines ONG internationales ont effectué plusieurs missions de terrain similaires dans différentes thématiques.

| SOLUTIONS | Forces | Faiblesses | Point d’amélioration |
| --- | --- | --- | --- |
| Missions de Monitoring et de vérification sur le terrain | permettent de prendre l’information à la source et de constater les faits afin de documenter le plaidoyer Contact direct avec les bénéficiaires potentiels | Demande plus de moyens et un temps suffisant de préparation | Un budget conséquent pour les activités de terrain Utiliser les relais locaux Impliquer les concessionnaires forestiers en amont dans la préparation des missions afin d’être bien reçu dans les sites concernés |
| Les campagnes de plaidoyer | Mobilisent beaucoup d’acteurs sur le sujet de la campagne Assure la visibilité de l’action y compris les dialogues ciblés avec les décideurs et un bon partage des rapports d’analyse et des résultats de la campagne Grande audience des groupes cibles | Demande des moyens consistants Limitée dans le temps Crainte des cibles à considérer les messages développés comme des attaques | Elle doit âtre associée avec le travail de couloir et de lobbying pour discuter directement avec que les vrais décideurs capables d’aider au changement souhaité y compris la médiatisation |

- Objectifs du projet/ de la résolution de problèmes :

Les objectifs poursuivis par le présent projet  sont définis comme suit :

Objectif global :

- Contribuer à l’amélioration des processus de gouvernance forestière sur les mécanismes légaux d’exportation et de transformation domestique des grumes et de redevance forestière  impactant les conditions de vie des communautés locales et peuples autochtones en RDC

Objectifs spécifiques :

- D’ici avril 2024, une Campagne de clarification et de plaidoyer sur la problématique d’exportation et de transformation domestique des grumes est conduite et publier un rapport d’état e lieu et  la note pour décideurs.

- D’ici fin avril 2024, une mission de vérification de l’exécution du mécanisme de rétrocession de la redevance forestière et des infrastructures y relatives prévu par le Code forestier (Article 122) est conduite dans au moins une province forestière disposant d’au moins une concession forestière  et publier le rapport d’état de lieu et la note de recommandations pour décideurs.

- Planification et budgétisation :

Les résultats attendus, les délais et les postes budgétaires

| Produit livrable | Date limite | Postes budgétaires | Budget estimé pour le produit livrable |
| --- | --- | --- | --- |

| A. Axe Campagne Exportation Grume et transformation domestique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 Revue documentaire d’état de lieu | Mars 2024 | Honoraires experts | 1000 |
| A.2 Dialogue avec le secteur privé | Idem | Frais d’organisation (salle, fourniture, modérateur, secrétariat, repas et transport participants | 1600 |
| A .3 Dialogue avec les administrations impliquées | idem | Frais d’organisation (salle, fourniture, modérateur, secrétariat, repas et transport participants) | 1600 |
| A .4 Médiatisation | Continue | Frais Couverture médiatique Audiovisuelle et en ligne(5organes) | 600 |
| A .5 Atelier d’analyse et de plaidoyer société civile sur l’exportation et la transformation de grume | Avril 2024 | Frais d’organisation (salle, fourniture, modérateur, secrétariat, repas et transport participants) | 1600 |
| Sous-Total Campagne Grume |  |  | 6 400 USD |
| B. Axe Monitoring Redevance Forestière |  | - |  |
| B.2 Mission de vérification pilote sur le terrain dans la Province forestière de Tshopo | Mai 2024 | Frais de Mission (Transport billet d’avion A/R pour 2pers -Perdiem et hergement 7jrs /Perx2 Transport local 5jrs Transport Aero Réunions locales et de préparation et divers | 6000 |
| Frais intervention GTF fonctionnel- | Mars-Avril-Mai 2024 | Frais fonctionnel de gestion GTF 3mois | 1200 |
| Sous-Total Monitoring redevance forestière pilote |  |  | 7200 USD |
| TOTAL GENERAL |  |  | 13 600 USD |

- Indicateurs d'évaluation :

| RESULTATS | ACTIVITES | INDICATEURS | SOURCES DE VERIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Missions de vérifications sur les Mécanismes de rétrocession de la redevance forestière taxe de superficie | Réunion Méthodologique Elaboration des termes de référence Déploiement sur le terrain réunions locales de collecte d’information Préparation et production des rapports Réunions avec DGI, DGRAD, Services d’assiette et Régies des Provinces, DGF | 1 Mission de vérification tenue Qualité des autorités touchées Nbre de régies contactées Nombre de Réunions locales tenues Cartographie des infrastructures Relevé des écritures Fournies | Ordre de Mission Rapport Photos dans le site Liste des participants aux réunions Liste des infrastructures réalisées Chaine de dépense |